## BurndownChart
| Punten | 2024-04-26 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-19
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25
DoD | 1 | bar: 2024-04-26
Usecase diagram | 2 | 2024-04-26: 2
Burndown | 1 | 2024-04-26: 2
Repository maken | 1 | bar: 2024-04-26
US 1 | 2 | 2024-05-15: 2
ERD | 2 | 2024-05-15: 2
database vullen | 2 | 2024-05-15: 2
query maken | 3 | 2024-05-15: 3
US 2 | 3 | 2024-05-22: 3
wireframe | 1 | bar: 2024-05-22
class-diagram klant | 2 | 2024-05-22: 2
acceptatietest | 1 | bar: 2024-05-22
phpunit-testen | 3 | 2024-05-22: 3
maak filmpje waarin code en unittest werkt | 2 | 2024-05-22: 2
subpagina | 3 | 2024-05-22: 3
hoofdpagina | 2 | 2024-05-22: 2
US 3 | 3 | 2024-05-29: 3
wireframe voor elke userstory volgens wireframe | 2 | 2024-05-29: 2
maak acceptatietest | 3 | 2024-05-29: 3
breid class-diagram uit | 2 | 2024-05-29: 2
US 4 | 2 | 2024-05-29: 2
pagina van elke user story | 2 | 2024-05-29: 2
maak filmpje waarin code werkt | 2 | 2024-05-29: 2
voer acceptatietest uit en vul het resultaat in | 1 | bar: 2024-05-29
US 5 | 2 | 2024-06-05: 2
wireframe voor elke userstory | 2 | 2024-06-05: 2
breid class-diagram uit | 1 | bar: 2024-06-05
US 6 | 5 | 2024-06-05: 5
maak phpunit-testen | 3 | 2024-06-05: 3
pagina van elke user story volgens wireframe | 2 | 2024-06-05: 2
US 7 | 4 | 2024-06-05: 4
maak filmpje waarin code werkt | 2 | 2024-06-05: 2
US 8 | 3 | bar: 2024-06-12
maak wireframe voor elke user story | 2 | bar: 2024-06-12
US 9 | 3 | bar: 2024-06-12
pagina van elke user story volgens wireframe | 2 | bar: 2024-06-12
US 10 | 3 | bar: 2024-06-12
maak filmpje waarin code werkt | 2 | bar: 2024-06-12
US 11 | 3 | bar: 2024-06-12
US 12 | 3 | bar: 2024-06-19
acceptatietest van elke userstory | 2 | bar: 2024-06-19
US 13 | 3 | bar: 2024-06-19
pagina van elke user story | 2 | bar: 2024-06-19
US 14 | 3 | bar: 2024-06-19
voer acceptatietest uit en vul het resultaat in | 2 | bar: 2024-06-19
maak filmpje waarin code werkt | 2 | bar: 2024-06-19
Nog doen | 104 | 98 | 89 | 72 | 55 | 34 | 34 | 34
Planning | 104 | 89.1429 | 74.2857 | 59.4286 | 44.5714 | 29.7143 | 14.8571 | -1.7764e-14